## タスク一覧
Fun Sport Nexus 開催準備タスク管理表
■ 第1回（実績）：2026/3/24-25 @オリンピックセンター ■ 第2回（予定）：2026/10/9-10 @名古屋大学ComoNe ■ 第3回（予定）：2026/12/19-20 @オリンピックセンター
No. | カテゴリ | タスク内容 | 担当 | 参照先（第1回） | 第2回 名古屋 目安時期 | 第2回 名古屋 ステータス | 第3回 オリセン 目安時期 | 第3回 オリセン ステータス | 備考
【フェーズ０】企画・計画立案
0-1 | 計画 | 開催目的・目標の明確化 | 実行委員会 | 全体計画シート | 2026年4月 | 未着手 | 2026年6月 | 未着手
0-2 | 計画 | イベント名・主催/共催団体の決定 | 実行委員会 | 全体計画シート | 2026年4月 | 未着手 | 2026年6月 | 未着手
0-3 | 計画 | イベント日程の決定 | 実行委員会 | 全体計画シート | 2026年4月 | 未着手 | 2026年6月 | 未着手
0-4 | 計画 | 目標参加人数・対象者の設定 | 実行委員会 | 全体計画シート | 2026年4月 | 未着手 | 2026年6月 | 未着手
0-5 | 予算計画 | 全体の予算確認・計画 | 実行委員会 | 準備事項シート | 2026年4月 | 未着手 | 2026年6月 | 未着手
0-6 | 計画 | 企画運営委員会メンバー決定 | 実行委員会 | 全体計画シート | 2026年4月 | 未着手 | 2026年6月 | 未着手
【フェーズ１】会場・施設手配
1-1 | 会場手配 | 会場の選定・予約（メイン会場） | 根本調査役 | 準備事項シート | 2026年4月 | 未着手 | 2026年6月 | 未着手
1-2 | 会場手配 | 会場の選定・予約（宿泊施設） | 根本調査役 | 進捗状況シート | 2026年5月 | 未着手 | 2026年7月 | 未着手
1-3 | 会場手配 | 施設利用申請書の提出 | 根本調査役 | 全体手続き等フォルダ | 2026年5月 | 未着手 | 2026年7月 | 未着手
1-4 | 会場手配 | 各種目の配置計画（施設割振り）作成 | 根本調査役 | 施設割振りシート | 2026年6月 | 未着手 | 2026年8月 | 未着手
1-5 | 会場手配 | 小ホール・駐車場申請 | 根本調査役 | 17.小ホール駐車場申請 | 2026年7月 | 未着手 | 2026年9月 | 未着手
1-6 | 会場手配 | 関係機関・大学・医療機関との連携確認 | 大塚 | 準備事項シート | 2026年8月 | 未着手 | 2026年10月 | 未着手
【フェーズ２】プログラム設計・実施団体調整
2-1 | プログラム設計 | 実施競技・プログラム内容の決定 | 実行委員会 | 全体計画シート | 2026年4月 | 未着手 | 2026年6月 | 未着手
2-2 | プログラム設計 | タイムスケジュール（進行表）の作成 | 根本調査役 | 全体スケジュールシート | 2026年5月 | 未着手 | 2026年7月 | 未着手
2-3 | 実施団体調整 | 各実施団体への打診・企画依頼 | 田丸専務/根本調査役 | 07.企画依頼書 | 2026年5月 | 未着手 | 2026年7月 | 未着手
2-4 | 実施団体調整 | 各実施団体から企画書・見積書の受取 | 根本調査役 | 02.企画・予算フォルダ | 2026年6月 | 未着手 | 2026年8月 | 未着手
2-5 | 実施団体調整 | 【1日目】マルチスポーツ体験：企画確定 （パン食い競争・バスケ・ボッチャ・バレー・フェンシング・ブレイキン等） | 根本調査役/大塚 | 進捗状況シート（3） | 2026年6月 | 未着手 | 2026年8月 | 未着手
2-6 | 実施団体調整 | 【2日目】スポーツ大会：企画確定 （バスケ・バレー・サッカー・ボッチャ等） | 根本調査役/大塚 | 進捗状況シート（4） | 2026年6月 | 未着手 | 2026年8月 | 未着手
2-7 | 実施団体調整 | ワークショップ・セミナー：企画作成 | 根本調査役/大塚 | 16.セミナーフォルダ | 2026年6月 | 未着手 | 2026年8月 | 未着手
2-8 | 実施団体調整 | 交流会（懇親会）：企画作成 | 根本調査役/大塚 | セミナー・交流会フォルダ | 2026年6月 | 未着手 | 2026年8月 | 未着手
2-9 | プログラム設計 | 備品・用具・音響等の手配 | 根本調査役 | 準備事項シート | 2026年8月 | 未着手 | 2026年10月 | 未着手
2-10 | プログラム設計 | 必要な審判・指導者の確保 | 根本調査役 | 準備事項シート | 2026年8月 | 未着手 | 2026年10月 | 未着手
2-11 | プログラム設計 | 更衣室・トイレ・待機場所などの動線設計 | 大塚 | 準備事項シート | 2026年8月 | 未着手 | 2026年10月 | 未着手
【フェーズ３】申請・手続き・許可取得
3-1 | 申請・手続き | 後援申請（スポーツ庁） | 根本調査役 | 内閣府協議フォルダ | 2026年6月 | 未着手 | 2026年8月 | 未着手
3-2 | 申請・手続き | 後援申請（子ども家庭庁） | 根本調査役 | 内閣府協議フォルダ | 2026年6月 | 未着手 | 2026年8月 | 未着手
3-3 | 申請・手続き | 地方自治体・地域スポーツ協会への後援依頼 | 根本調査役 | 渋谷区後援フォルダ | 2026年6月 | 未着手 | 2026年8月 | 未着手
3-4 | 申請・手続き | 保険加入（傷害保険・賠償責任保険） | 大塚 | 準備事項シート | 2026年7月 | 未着手 | 2026年9月 | 未着手
3-5 | 申請・手続き | 実施団体との業務委託契約締結 | 根本調査役 | 12.業務委託契約書 | 2026年7月 | 未着手 | 2026年9月 | 未着手
3-6 | 申請・手続き | 原議書の作成・決裁 | 大塚 | 08.原議書フォルダ | 2026年7月 | 未着手 | 2026年9月 | 未着手
【フェーズ４】広報・参加者募集
4-1 | 広報 | 広報活動計画の策定 | 根本調査役/大塚 | 10.広報フォルダ | 2026年6月 | 未着手 | 2026年8月 | 未着手
4-2 | 広報 | LP（ランディングページ）制作 | 根本調査役/大塚 | 03.LP制作フォルダ | 2026年6月 | 未着手 | 2026年8月 | 未着手
4-3 | 広報 | チラシ制作（A4） | 大塚 | 03.LP制作フォルダ | 2026年6月 | 未着手 | 2026年8月 | 未着手
4-4 | 広報 | 各種団体へのメール送付（協会分広報） | 大塚 | 広報フォルダ | 2026年7月 | 未着手 | 2026年9月 | 未着手
4-5 | 広報 | 実施団体実施分広報の調整 | 根本調査役 | 広報フォルダ | 2026年7月 | 未着手 | 2026年9月 | 未着手
4-6 | 広報 | SNS・Web・ポスター等の広報活動 | 大塚 | 10.広報フォルダ | 2026年7月 | 未着手 | 2026年9月 | 未着手
4-7 | 募集 | 参加者の募集要項・申込方法の作成 | 大塚 | 実施要項等フォルダ | 2026年7月 | 未着手 | 2026年9月 | 未着手
4-8 | 募集 | 各競技の募集要項制定・申込フォーム作成 | 根本調査役/大塚 | 実施要項等フォルダ | 2026年7月 | 未着手 | 2026年9月 | 未着手
4-9 | 募集 | 参加者への事前案内送付（持ち物・注意事項等） | 大塚 | 準備事項シート | 2026年9月 | 未着手 | 2026年11月 | 未着手
4-10 | 募集 | 申し込み状況の管理・確認 | 大塚 | 13.申込み状況フォルダ | 2026年8月 | 未着手 | 2026年10月 | 未着手
【フェーズ５】運営体制・スタッフ手配
5-1 | スタッフ体制 | 大会役割分担・人員配置一覧の作成 | 大塚 | 09.人員手配フォルダ | 2026年7月 | 未着手 | 2026年9月 | 未着手
5-2 | スタッフ体制 | 大会マニュアル（進行・安全マニュアル含む）の作成 | 大塚 | 04.運営マニュアル | 2026年7月 | 未着手 | 2026年9月 | 未着手
5-3 | スタッフ体制 | 大会しおり（参加者用）の作成 | 大塚 | 04.運営マニュアル | 2026年8月 | 未着手 | 2026年10月 | 未着手
5-4 | スタッフ体制 | ボランティア・スタッフの募集・手配 | 大塚 | 09.人員手配フォルダ | 2026年7月 | 未着手 | 2026年9月 | 未着手
5-5 | スタッフ体制 | スタッフ説明会・研修の実施 | 大塚 | 準備事項シート | 2026年9月 | 未着手 | 2026年11月 | 未着手
5-6 | スタッフ体制 | 安全対策・リスク管理計画の作成 | 大塚 | 準備事項シート | 2026年8月 | 未着手 | 2026年10月 | 未着手
5-7 | スタッフ体制 | 救護体制の整備（気象・災害・感染症対策含む） | 大塚 | 準備事項シート | 2026年8月 | 未着手 | 2026年10月 | 未着手
【フェーズ６】予算管理・財務
6-1 | 予算管理 | 収支予算書の作成（収入・支出整理） | 根本調査役 | 02.企画・予算フォルダ | 2026年6月 | 未着手 | 2026年8月 | 未着手
6-2 | 予算管理 | 各実施団体への発注・発注確定 | 根本調査役 | 全体計画シート | 2026年7月 | 未着手 | 2026年9月 | 未着手
6-3 | 予算管理 | 見積書・請求書・領収書の管理 | 大塚 | 準備事項シート | 2026年8月 | 未着手 | 2026年10月 | 未着手
【フェーズ７】当日準備（〜2週間前）
7-1 | 当日準備 | プログラム・タイムテーブル等配布物の準備 | 大塚 | 準備事項シート | 2026年9月 | 未着手 | 2026年11月 | 未着手
7-2 | 当日準備 | 受付・案内表示の設置準備 | 大塚 | 18.受付表フォルダ | 2026年9月 | 未着手 | 2026年11月 | 未着手
7-3 | 当日準備 | 広報物・備品の手配 | 大塚 | 準備事項シート | 2026年9月 | 未着手 | 2026年11月 | 未着手
7-4 | 当日準備 | 表彰・記念品等の手配 | 大塚 | 準備事項シート | 2026年9月 | 未着手 | 2026年11月 | 未着手
7-5 | 当日準備 | 前日準備・搬入（会場設営） | スタッフ全員 | スケジュール.xlsx | イベント直前 | 未着手 | イベント直前 | 未着手
【フェーズ８】イベント後の対応
8-1 | イベント後 | 会場の清掃・原状回復 | スタッフ全員 | 準備事項シート | イベント後 | 未着手 | イベント後 | 未着手
8-2 | イベント後 | アンケートの集計・分析 | 大塚 | 11.アンケートフォルダ | イベント後 | 未着手 | イベント後 | 未着手
8-3 | イベント後 | 反省会の実施 | 実行委員会 | 準備事項シート | イベント後 | 未着手 | イベント後 | 未着手
8-4 | イベント後 | イベントレポート記事の作成 | 大塚 | 20.レポートフォルダ | イベント後 | 未着手 | イベント後 | 未着手
8-5 | イベント後 | イベントレポート記事の掲載 | 大塚 | 20.レポートフォルダ | イベント後 | 未着手 | イベント後 | 未着手
8-6 | イベント後 | 協力先等へのお礼状送付 | 大塚 | 準備事項シート | イベント後 | 未着手 | イベント後 | 未着手
8-7 | イベント後 | 報告書の作成 | 根本調査役/大塚 | 20.レポートフォルダ | イベント後 | 未着手 | イベント後 | 未着手
8-8 | イベント後 | 次回イベントへの課題・改善点整理 | 実行委員会 | — | イベント後 | 未着手 | イベント後 | 未着手

## ガント_名古屋
Fun Sport Nexus 第2回（名古屋大学ComoNe） ガントチャート 2026/10/9-10
No. | カテゴリ | タスク内容 | 担当 | 2026年 4月 | 2026年 5月 | 2026年 6月 | 2026年 7月 | 2026年 8月 | 2026年 9月 | 2026年 10月 (開催月) | 2026年 11月 (イベント後)
【フェーズ０】企画・計画立案
0-1〜6 | 計画 | 開催目的・日程・参加人数・予算の計画立案 | 実行委員会 |  |  |  | ●
【フェーズ１】会場・施設手配
1-1〜2 | 会場手配 | 会場選定・予約（メイン会場・宿泊施設） | 根本調査役 |  |  |  | ●
1-3〜4 | 会場手配 | 各種目配置計画・申請書類の提出 | 根本調査役 |  |  |  |  | ●
1-5〜6 | 会場手配 | 小ホール申請・関係機関連携確認 | 根本調査役 | [6 empty] | ●
【フェーズ２】プログラム設計・実施団体調整
2-1〜2 | プログラム設計 | 実施競技決定・タイムスケジュール作成 | 実行委員会 |  |  |  | ●
2-3 | 実施団体調整 | 各実施団体への打診・企画依頼 | 田丸/根本 |  |  |  |  | ●
2-4〜8 | 実施団体調整 | 企画書・見積書受取・各プログラム確定 | 根本/大塚 | [5 empty] | ●
2-9〜11 | プログラム設計 | 備品・用具手配・動線設計 | 根本調査役 | [7 empty] | ●
【フェーズ３】申請・許可取得
3-1〜3 | 申請・手続き | 後援申請（スポーツ庁・地方自治体等） | 根本調査役 | [5 empty] | ●
3-4〜6 | 申請・手続き | 保険加入・委託契約締結・原議書作成 | 根本/大塚 | [6 empty] | ●
【フェーズ４】広報・募集
4-1〜3 | 広報 | 広報計画・LP制作・チラシ制作 | 根本/大塚 | [5 empty] | ●
4-4〜6 | 広報 | 各種団体への広報・SNS等広報活動 | 大塚 | [6 empty] | ●
4-7〜8 | 募集 | 募集要項作成・申込フォーム作成・募集開始 | 大塚 | [6 empty] | ●
4-9〜10 | 募集 | 申込管理・事前案内送付 | 大塚
【フェーズ５】運営体制構築
5-1〜2 | スタッフ体制 | 役割分担一覧・大会マニュアル作成 | 大塚 | [6 empty] | ●
5-3〜4 | スタッフ体制 | 大会しおり・ボランティア手配 | 大塚 | [7 empty] | ●
5-5〜7 | スタッフ体制 | スタッフ研修・安全/救護体制整備 | 大塚
【フェーズ６】予算管理
6-1〜3 | 予算管理 | 予算書作成・発注・請求書管理 | 根本/大塚 | [5 empty] | ●
【フェーズ７】当日準備
7-1〜5 | 当日準備 | 配布物準備・受付設置・前日準備・設営 | スタッフ全員
【フェーズ８】イベント後
8-1〜8 | イベント後 | 清掃・アンケート・反省会・レポート・報告書 | 実行委員会 | [7 empty] | ●

## ガント_オリセン第2回
Fun Sport Nexus 第3回（国立オリンピック記念青少年総合センター） ガントチャート 2026/12/19-20
No. | カテゴリ | タスク内容 | 担当 | 2026年 6月 | 2026年 7月 | 2026年 8月 | 2026年 9月 | 2026年 10月 | 2026年 11月 | 2026年 12月 (開催月) | 2027年 1月 (イベント後)
【フェーズ０】企画・計画立案
0-1〜6 | 計画 | 開催目的・日程・参加人数・予算の計画立案 | 実行委員会 | ●
【フェーズ１】会場・施設手配
1-1〜2 | 会場手配 | 会場選定・予約（オリセン）・宿泊施設予約 | 根本調査役 | ●
1-3〜4 | 会場手配 | 各種目配置計画・申請書類の提出 | 根本調査役 |  | ●
1-5〜6 | 会場手配 | 小ホール申請・関係機関連携確認 | 根本調査役 |  |  |  | ●
【フェーズ２】プログラム設計・実施団体調整
2-1〜2 | プログラム設計 | 実施競技決定・タイムスケジュール作成 | 実行委員会 | ●
2-3 | 実施団体調整 | 各実施団体への打診・企画依頼 | 田丸/根本 |  | ●
2-4〜8 | 実施団体調整 | 企画書・見積書受取・各プログラム確定 | 根本/大塚 |  |  | ●
2-9〜11 | プログラム設計 | 備品・用具手配・動線設計 | 根本調査役 |  |  |  |  | ●
【フェーズ３】申請・許可取得
3-1〜3 | 申請・手続き | 後援申請（スポーツ庁・地方自治体等） | 根本調査役 |  |  | ●
3-4〜6 | 申請・手続き | 保険加入・委託契約締結・原議書作成 | 根本/大塚 |  |  |  | ●
【フェーズ４】広報・募集
4-1〜3 | 広報 | 広報計画・LP制作・チラシ制作 | 根本/大塚 |  |  | ●
4-4〜6 | 広報 | 各種団体への広報・SNS等広報活動 | 大塚 |  |  |  | ●
4-7〜8 | 募集 | 募集要項作成・申込フォーム作成・募集開始 | 大塚 |  |  |  | ●
4-9〜10 | 募集 | 申込管理・事前案内送付 | 大塚 | [5 empty] | ●
【フェーズ５】運営体制構築
5-1〜2 | スタッフ体制 | 役割分担一覧・大会マニュアル作成 | 大塚 |  |  |  | ●
5-3〜4 | スタッフ体制 | 大会しおり・ボランティア手配 | 大塚 |  |  |  |  | ●
5-5〜7 | スタッフ体制 | スタッフ研修・安全/救護体制整備 | 大塚 | [5 empty] | ●
【フェーズ６】予算管理
6-1〜3 | 予算管理 | 予算書作成・発注・請求書管理 | 根本/大塚 |  |  | ●
【フェーズ７】当日準備
7-1〜5 | 当日準備 | 配布物準備・受付設置・前日準備・設営 | スタッフ全員 | [6 empty] | ●
【フェーズ８】イベント後
8-1〜8 | イベント後 | 清掃・アンケート・反省会・レポート・報告書 | 実行委員会 | [7 empty] | ●

## 凡例・使い方
凡例・使い方
ステータス区分
未着手 | （サンプル）
進行中 | （サンプル）
完了 | （サンプル）
イベント区分
名古屋ComoNe（第2回） | （サンプル）
国立オリンピック記念青少年総合センター（第3回） | （サンプル）
使い方
① 「タスク一覧」シートで全タスクを確認できます。
② 担当者ごとにフィルタをかけて使用してください。
③ 「第2回/第3回ステータス」列を「未着手→進行中→完了」に更新してください。
④ ガントチャートシートでスケジュール感を確認できます。
⑤ 目安時期はイベント開催日から逆算した推奨時期です。実情に応じて調整してください。